|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Faaliyet** | **Öncelik** | **Kötümser Tahmin (P)** | **Ortalama Tahmin (M)** | **İyimser Tahmin (O)** | **Üç Nokta Tahmini (TE)** |
| 1 | Kullanıcı Gereksinimlerinin Toplanması | - | 15 | 9 | 3 | 9.0 |
| 2 | Sistem Gereksinimlerinin Sınıflandırılması | 1 | 6 | 3 | 2 | 3.5 |
| 3 | Gereksinimlerin Yazılım Gereksinim Dökümanında Toplanması | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 4 | Gereksinimlerin Doğrulanması ve Kontrolü | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |
| 5 | Mevcut Süreçlerin İncelenmesi | 3,4 | 4 | 2 | 1 | 2.17 |
| 6 | Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması | 5 | 6 | 4 | 2 | 4.0 |
| 7 | Bağlam Diyagramı | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 8 | Ebeveyn (Seviye 0) Diyagramı | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.17 |
| 9 | Çocuk (Seviye n) Diyagramları | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.17 |
| 10 | ER Diyagramlarının Oluşturulması | 9 | 6 | 4 | 2 | 4.0 |
| 11 | Veri Akış Diyagramları İnceleme | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.17 |
| 12 | Veri Sözlükleri Oluşturma | 10 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 13 | Sözde Kod Tasarımı | 11,12 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 14 | Karar Tablosu Tasarımı | 13 | 5 | 2 | 1 | 2.5 |
| 15 | Karar Ağacı Tasarımı | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.17 |

**Analiz İş Paketi Üç Nokta Tahmini**

Selma Adıyaman - B221306055